# Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

**s uloženým termínem plnění do 10. 2. 2015**

**----------------------------------------------------------------**

**12/1102, body 1 a 2 (ústní informace) ze dne 11. 12. 2014**

Zastupitelstvo kraje

1. vyzývá Vládu České republiky, aby bezodkladně reagovala na neustálé nepřiměřené zvyšování cen vodného a stočného a přistoupila k systémovému řešení regulace těchto cen
2. ukládá hejtmanovi kraje zaslat výzvu dle bodu 1) tohoto usnesení předsedovi Vlády České republiky

Zodpovídá: Miroslav Novák, hejtman kraje

Zprávu podal: odbor právní a organizační

Termín: 31. 12. 2014

Způsob plnění: Dne 15. 12. 2014 byl odeslán dopis hejtmana kraje předsedovi vlády Mgr. Bohuslavu Sobotkovi s informací o přijetí usnesení zastupitelstva kraje, ve kterém vyzývá Vládu České republiky, aby bezodkladně reagovala na neustálé nepřiměřené zvyšování cen vodného a stočného a přistoupila k systémovému řešení regulace těchto cen, a dále s požadavkem, zda by mohl být informován o tom, jak bylo s výzvou zastupitelstva kraje naloženo a jaké konkrétní kroky vláda připravuje směrem k zajištění regulace cen vodného a stočného.

 Odpověď předsedy vlády bude zveřejněna na chráněných webových stránkách pro členy zastupitelstva kraje.

**Úkol splněn.**

x x x

**7/571, bod 3 (materiál č. 9/3) ze dne 19. 12. 2013**

Zastupitelstvo kraje

ukládá náměstkovi hejtmana kraje v roce 2014 neprodleně po provedené výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje dle bodu 2) tohoto usnesení, informovat zastupitelstvo kraje o provedených úhradách

Zodpovídá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Zprávu podal : odbor sociálních věcí

Termín: neprodleně po provedené výplatě

 (termín další kontroly: leden 2015)

Způsob plnění: Informace byla předložena zastupitelstvu kraje dne 11. 9. 2014 - přijato usnesení č. 11/941 a dne 11. 12. 2014 – přijato usnesení 12/1039.

**Úkol trvá -** navrhuje se stanovit termín další kontroly na **31. 3. 2015**.

 x x x